## P-01 a I-01-P2_RIZIKAaZAVIS_v2
ZOZNAM RIZÍK a ZÁVISLOSTÍ projektu Migrácia IS POR do cloudu
Prehľad všetkých rizík projektu vrátane sledovania stavu opatrení
ID | NÁZOV RIZIKA a ZÁVISLOSTI (čo) | Kategória rizika a závislosti A1, A2, B1 - vysoká závažnosť A3, B2, C1 - stredná závažnosť B3, C2, C3 - nízka závažnosť | POPIS / NÁSLEDOK | MITIGAČNÉ OPATRENIA (ako - navrh riešenia) | ZODPOVEDNÝ (kto) | TERMÍN | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti V - vysoká S - stredná N - nízka! | Dopad rizika / závislosti F - Fatálny V - Významný N - Nevýznamný | Odhad nákladov / Rozsah škôd pri vzniku rizika / závislosti (koľko - hodnota v EUR) | Poznámka
1 | Problém s dostatkom výpočtových zdrojov vo VC | C2 | Rozbeh IS v oklieštenej konfigurácii, znížený výkon IS | Predbežná alokácia výpočtových zdrojov v dostatočnom predstihu. Operatívne riešenie nedostatku zdrojov v dostatočnom predstihu. | ÚKSÚP | 2023-01-01 | N | V | 0
2 | Prieťahy s migráciou IS | C2 | Predĺženie migračnej fázy projektu | Dôkladná príprava projektového plánu. Dostupnosť expertov s praktickými skúsenosťami z podobných migračných projektov. | Projektový manažér | 2023-06-01 | N | V | 0
3 | Verejné obstarávanie - doba prípravy a povinných ex-ante kontrol zo strany RO | A2 | Oneskorenie oproti schválenému harmonogramu | Správny výber metódy VO, dôkladná príprava súťažných podkladov | ÚKSÚP | 2022-07-01 | V | V | 0
4 | Nevyriešené zmluvy o podpore | B2 | absencia supportu | Pred prechodom do prevádzky vo VC musia byť zabezpečené servisné zmluvy. | ÚKSÚP | 2023-01-01 | S | V | 0
5 | Plánovaná služba poskytovateľa VC nebude pripravená načas | B1 | Nemožnosť pokračovať v aktivitách projektu | Preplánovanie migrácie do ďalšieho cyklu, zmena projektu, zmena harmonogramu | ÚKSÚP | 2023-01-01 | S | F | 0
6 | Nedostattok interných kapacít | B2 | Pre realizáciu projektu je potrebné vytvoriť interné kapacity. Riziko je, že interní zamestnanci nebudú mať kapacitu na výkon na tomto projekte. | Postupné zapájanie interných kapacít od začiatku projektu, aby boli s projektom oboznámení včas a nenastala neskôr v projekte časová tieseň. | ÚKSÚP | 2022-09-01 | S | V | 0
7 | Nerealizovanie projektov IS CÚR | C1 | Nerealizovanie projektov Centrálny údajový repozitár ÚKSUP projekt_533, Rozšírenie centrálneho údajového repozitára ÚKSÚP - manažment údajov projekt_633, Zlepšenia eGov služieb Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave projekt_634. Projekt je závislý na realizácii uvedených troch projektov, ktoré sú riadené ako jeden komplexný projekt. V prípade, že sa tieto projekty nerealizujú, eliminujú sa prínosy tohto projektu a preto by sa migrácia IS POR do vládneho cloudu nerealizovala. | Práve prebieha výber dodávateľa na IS CÚR - komplexný projekt manažmentu údajov. Nepredpokladá sa zastavenie projektu, nakoľko projekt by mal od 6/2022 prejsť do realizačnej fázy. | ÚKSÚP | 2023-01-01 | N | F | 0
8 | Zmena legislatívy | C2 | Pre realizáciu projektu je potrebná zmena legislatívy, ak je potrebné prijať nový zákon | Pre realizáciu projektu nie je potrebná zmena legislatívy | ÚKSÚP | 2022-09-01 | N | V | 0
| Podiel vysoko závažných rizík (A1, A2, B1) | 12.5%
| Vysvetlenie: | Dopad rizika / závislosti
| Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | 1. Fatálny | 2. Významný | 3. Nevýznamný
| A. Vysoká (> 70%) | A1 | A2 | A3
| B. Stredná (40% - 70%) | B1 | B2 | B3
| C. Nízka (< 40%) | C1 | C2 | C3
| Vysvetlenie: |  |  |  | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti |  |  | Dopad rizika / závislosti
| A1, A2, B1 | vysoko závažné riziko (červená farba) |  |  | V - Vysoká | > 70% v čase realizácie projektu |  | F - Fatálny | nebude projekt zrealizovaný
| A3, B2, C1 | stredne závažné riziko (žltá farba) |  |  | S - Stredná | 40% - 70% v čase realizácie projektu |  | V - Významný | merateľné ukazovatele budú naplnené na menej ako 85%
| B3, C2, C3 | menej závažné riziko (zelená farba) |  |  | N - Nízka | < 40% v čase realizácie projektu |  | N - Nevýznamný | merateľné ukazovatele budú naplnené na 85% a viac
Vyhodnotenie pre projekty financované z PO7 OPII
Hodnotiace kritériá pre projekty financované z PO7 OPII sú zverejnené na:
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/hodnotiace-kriteria-op-ii/index.html
Pozn.:
Hodnotiteľ v procese hodnotenia žiadosti o NFP je v hodnotiacom hárku oprávnený identifikovať nové riziká, upravovať a meniť zadefinované riziká a zároveň povinný v hodnotiacom hárku zdôvodniť každú zmenu.

## cfg (hidden)
Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | Dopad rizika / závislosti | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | Dopad rizika / závislosti | Kategória rizika
V | F | V | F | A1
S | V | V | V | A2
N | N | V | N | A3
|  | S | F | B1
|  | S | V | B2
|  | S | N | B3
|  | N | F | C1
|  | N | V | C2
|  | N | N | C3