## Formulár cenovej ponuky A
Tabuľka: Formulár cenovej ponuky "A" | [10 empty] | Etapa plnenia/Čiastkové plnenie
P. č. | Typ aktivity | Hlavné aktivity (v súlade so zoznamom oprávnených hlavných aktivít Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os č. 7) | Názov výdavku projektovej aktivity / výstup v zmysle QA MPR | Výstupy projektu (v súlade prílohou č.10 výzvy - „Minimálne formálne a obsahové náležitosti štúdie uskutočniteľnosti") | Názov výdavku (položka v rozpočte zmluvy o poskytnutí NFP) | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Jednotková cena bez DPH v EUR | Spolu bez DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
1 | Analýza a dizajn | Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie | Koncepcia dátového manažmentu CÚR | A9: Zavedenie registra alebo evidencie | IT Architekt | ČD | 85 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 1.
2 |  |  | Návrh komponentov CÚR | A9: Zavedenie registra alebo evidencie | IT Architekt | ČD | 65 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 1.
3 |  |  | Koncepcia celkovej IT architektúry CÚR | A9: Zavedenie registra alebo evidencie | IT Architekt | ČD | 40 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 1.
4 |  |  | Analýza údajových registrov CÚR | A1: Analýza údajov definovaných registrov ÚKSÚP | IT Analytik | ČD | 15 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 1. to Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 6.
5 |  |  | Analýza biznis požiadaviek CÚR | A1: Analýza údajov definovaných registrov ÚKSÚP | IT Analytik | ČD | 8 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 1.
6 |  |  | Špecifikácia procesov CÚR | A2: Zavedenie systematického manažmentu údajov | IT Analytik | ČD | 53 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 1. to Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 6.
7 |  |  | Analýza dátových modelov CÚR | A1: Analýza údajov definovaných registrov ÚKSÚP | IT Analytik | ČD | 10 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 1.
8 |  |  | Špecifikácia nástrojov a postupov pre čistenie údajov CÚR | A3: Čistenie údajov a dosiahnutie požadovanej kvality dát | IT Analytik | ČD | 181 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 1. to Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 6.
9 |  |  | Špecifikácia dátových modelov CÚR | A9: Zavedenie registra alebo evidencie | Špecialista pre databázy | ČD | 140 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 1. to Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 6.
10 |  |  | Špecifikácia číselníkov CÚR | A9: Zavedenie registra alebo evidencie | Špecialista pre databázy | ČD | 90 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 1. to Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 6.
11 |  |  | Špecifikácia referenčných údajov CÚR | A5: Vyhlásenie referenčných údajov | IT/IS konzultant | ČD | 22 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 1.
12 |  |  | Špecifikácia údajov CÚR pre publikáciu otvorených údajov | A7: Publikovanie otvorených údajov | IT Analytik | ČD | 43 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 1. to Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 6.
13 |  |  | Čistenie údajov registra - Centrálny register odrôd (CRO) | A3: Čistenie údajov a dosiahnutie požadovanej kvality dát | IT Analytik | ČD | 101 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 1.
14 |  |  | Čistenie údajov registra - Register dodávateľov a uznávania množiteľského materiálu | A3: Čistenie údajov a dosiahnutie požadovanej kvality dát | IT Analytik | ČD | 101 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 4.
15 |  |  | Čistenie údajov registra - Register dovozcov a výrobcov rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov | A3: Čistenie údajov a dosiahnutie požadovanej kvality dát | IT Analytik | ČD | 101 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 3.
16 |  |  | Čistenie údajov registra - Register krmivárskych podnikov | A3: Čistenie údajov a dosiahnutie požadovanej kvality dát | IT Analytik | ČD | 101 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 5.
17 |  |  | Čistenie údajov registra - Vinohradnícky register | A3: Čistenie údajov a dosiahnutie požadovanej kvality dát | IT Analytik | ČD | 101 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 2.
18 |  |  | Čistenie údajov registra - Register ovocných sadov a chmeľníc | A3: Čistenie údajov a dosiahnutie požadovanej kvality dát | IT Analytik | ČD | 101 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 6.
19 |  |  | Projektové riadenie etapy | A9: Zavedenie registra alebo evidencie | Projektový manažér IT | ČD | 35 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 1. to Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 6.
20 |  | Analýza a dizajn riešenia - integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácia údajov | Špecifikácia sprístupnenia referenčných údajov na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov | A4: Realizácia dátovej integrácie na centrálnu platformu referenčných údajov | IT Architekt | ČD | 7 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 1.
|  |  |  | A4: Realizácia dátovej integrácie na centrálnu platformu referenčných údajov | IT Analytik | ČD | 12 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 1.
21 |  | Analýza a dizajn riešenia - integrácia na iný ISVS | Špecifikácia integrácií na iný ISVS | A6: Využitie konzumovaných údajov | IT Architekt | ČD | 19 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 1. to Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 6.
|  |  |  | A9: Zavedenie registra alebo evidencie | IT Analytik | ČD | 60 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 1. to Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 6.
|  |  |  | A10: Interná integrácia a konsolidácia údajov | IT Architekt | ČD | 20 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 1. to Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 6.
22 | Implementácia služieb | Implementácia riešenia okrem integrácie | Vývoj a kustomizácia softvérových komponentov CÚR | A6: Využitie konzumovaných údajov | IT Programátor/vývojár | ČD | 4 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 1.
23 |  |  | Vývoj a kustomizácia softvérových komponentov CÚR - Centrálny register odrôd (CRO) | A9: Zavedenie registra alebo evidencie | IT Programátor/vývojár | ČD | 77 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 1.
24 |  |  | Vývoj a kustomizácia softvérových komponentov CÚR - Register dodávateľov a uznávania množiteľského materiálu | A9: Zavedenie registra alebo evidencie | IT Programátor/vývojár | ČD | 78 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 4.
25 |  |  | Vývoj a kustomizácia softvérových komponentov CÚR - Register dovozcov a výrobcov rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov | A9: Zavedenie registra alebo evidencie | IT Programátor/vývojár | ČD | 77 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 3.
26 |  |  | Vývoj a kustomizácia softvérových komponentov CÚR - Register krmivárskych podnikov | A9: Zavedenie registra alebo evidencie | IT Programátor/vývojár | ČD | 78 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 5.
27 |  |  | Vývoj a kustomizácia softvérových komponentov CÚR - Vinohradnícky register | A9: Zavedenie registra alebo evidencie | IT Programátor/vývojár | ČD | 77 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 2.
28 |  |  | Vývoj a kustomizácia softvérových komponentov CÚR - Register ovocných sadov a chmeľníc | A9: Zavedenie registra alebo evidencie | IT Programátor/vývojár | ČD | 76 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 6.
29 |  |  | Vývoj služieb správy registrov CÚR | A9: Zavedenie registra alebo evidencie | IT Programátor/vývojár | ČD | 135 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 1. to Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 6.
30 |  |  | Implementácia služieb čistenia údajov | A3: Čistenie údajov a dosiahnutie požadovanej kvality dát | IT Programátor/vývojár | ČD | 98 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 1. to Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 6.
31 |  |  | Vývoj služieb pre transformácie údajov | A7: Publikovanie otvorených údajov | IT Programátor/vývojár | ČD | 105 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 1. to Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 6.
32 |  |  | Vývoj služieb manažmentu monitoringu a kvality údajov | A2: Zavedenie systematického manažmentu údajov | IT Programátor/vývojár | ČD | 40 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 1. to Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 6.
|  |  |  | A3: Čistenie údajov a dosiahnutie požadovanej kvality dát | IT Programátor/vývojár | ČD | 41 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 1. to Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 6.
33 |  |  | Perzistencia a bezpečnosť údajov | A9: Zavedenie registra alebo evidencie | IT Programátor/vývojár | ČD | 58 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 1. to Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 6.
34 |  |  | Implementácia údajového modelu a migrácia údajov CÚR | A9: Zavedenie registra alebo evidencie | Špecialista pre databázy | ČD | 174 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 1. to Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 6.
35 |  |  | Príprava testovania a testovacích scenárov | A9: Zavedenie registra alebo evidencie | IT Tester | ČD | 92 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 1. to Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 6.
36 |  |  | Spracovane dokumentácie CÚR | A2: Zavedenie systematického manažmentu údajov | IT/IS konzultant | ČD | 20 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 1. to Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 6.
37 |  |  | Projektové riadenie etapy | A9: Zavedenie registra alebo evidencie | Projektový manažér IT | ČD | 50 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 1. to Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 6.
38 |  | Implementácia riešenia - integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácia údajov | Vývoj integrácií na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov | A4: Realizácia dátovej integrácie na centrálnu platformu referenčných údajov | IT Programátor/vývojár | ČD | 25 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 1.
|  |  |  | A8: Zavedenie manažmentu osobných údajov a poskytnutie údajov pre službu „moje dáta“ | IT Programátor/vývojár | ČD | 38 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 1.
39 |  |  | Sprístupnenie údajov pre Modul procesnej integrácie a integrácie údajov | A4: Realizácia dátovej integrácie na centrálnu platformu referenčných údajov | IT Programátor/vývojár | ČD | 38 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 1.
|  |  |  | A8: Zavedenie manažmentu osobných údajov a poskytnutie údajov pre službu „moje dáta“ | IT Programátor/vývojár | ČD | 20 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 1.
40 |  | Implementácia riešenia - integrácia na iný ISVS | Vývoj integrácií na iné ISVS | A9: Zavedenie registra alebo evidencie | IT Programátor/vývojár | ČD | 45 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 1. to Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 6.
|  |  |  | A10: Interná integrácia a konsolidácia údajov | IT Programátor/vývojár | ČD | 45 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 1. to Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 6.
41 |  |  | Sprístupnenie údajov pre iné ISVS | A10: Interná integrácia a konsolidácia údajov | IT Programátor/vývojár | ČD | 80 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 1. to Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 6.
42 | Testovanie služieb | Testovanie riešenia okrem integrácie | Funkčné, záťažové a bezpečnostné testy CÚR | A9: Zavedenie registra alebo evidencie | Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista | ČD | 80 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 1. to Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 6.
43 |  |  | Testovanie riadenia osobných údajov | A8: Zavedenie manažmentu osobných údajov a poskytnutie údajov pre službu „moje dáta“ | IT Tester | ČD | 17 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 1. to Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 6.
44 |  |  | Testovanie migrácie, konverzie a kvality údajov | A3: Čistenie údajov a dosiahnutie požadovanej kvality dát | IT Tester | ČD | 48 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 1. to Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 6.
45 |  |  | Projektové riadenie etapy | A9: Zavedenie registra alebo evidencie | Projektový manažér IT | ČD | 35 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 1. to Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 6.
46 |  |  | Školenia pre administrátorov a kľúčových užívateľov CÚR |  | Školiteľ IT | ČD | 5 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 2. to Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 6.
47 |  | Testovanie riešenia - integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácia údajov | Funkčné testovanie integrácií na Modul procesnej ingegrácie a integrácie údajov | A4: Realizácia dátovej integrácie na centrálnu platformu referenčných údajov | IT Tester | ČD | 22 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 1.
|  |  |  | A8: Zavedenie manažmentu osobných údajov a poskytnutie údajov pre službu „moje dáta“ | IT Tester | ČD | 14 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 1.
48 |  | Testovanie riešenia - integrácia na iný ISVS | Funkčné testovanie integrácií na iné ISVS | A9: Zavedenie registra alebo evidencie | IT Tester | ČD | 16 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 1. to Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 6.
|  |  |  | A10: Interná integrácia a konsolidácia údajov | IT Tester | ČD | 17 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 1. to Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 6.
49 | Nasadenie | Nasadenie riešenia okrem integrácie | Príprava infraštruktúry vo vládnom cloud, konfigurácie a inštalácie softvérových komponentov | A9: Zavedenie registra alebo evidencie | Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista | ČD | 5 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 3.; Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 6.
50 |  |  | Kofigurácia a sprevádzkovanie zálohovania údajov a softvérových komponentov CÚR | A9: Zavedenie registra alebo evidencie | IT/IS konzultant | ČD | 5 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 3.; Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 6.
51 |  |  | Synchronizácia a migrácia údajov pre produkciu | A3: Čistenie údajov a dosiahnutie požadovanej kvality dát | IT/IS konzultant | ČD | 4 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 3.; Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 6.
52 |  |  | Nasadenie do produkčného prostredia a spustenie ostrej prevádzky | A9: Zavedenie registra alebo evidencie | Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista | ČD | 4 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 3.; Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 6.
53 |  |  | Vyhlásenie referenčných údajov | A5: Vyhlásenie referenčných údajov | IT/IS konzultant | ČD | 23 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 3.; Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 6.
54 |  |  | Projektové riadenie etapy | A9: Zavedenie registra alebo evidencie | Projektový manažér IT | ČD | 4 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 3.; Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 6.
55 |  | Nasadenie riešenia - integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácia údajov | Spustenie komunikácie s produkčným prostredím Modulu procesnej integrácie a integrácie údajov | A4: Realizácia dátovej integrácie na centrálnu platformu referenčných údajov | Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista | ČD | 8 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 3.; Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 6.
|  |  |  | A8: Zavedenie manažmentu osobných údajov a poskytnutie údajov pre službu „moje dáta“ | Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista | ČD | 21 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 3.; Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 6.
56 |  | Nasadenie riešenia - integrácia na iný ISVS | Spustenie komunikácie s produkčným prostredím iných ISVS | A6: Využitie konzumovaných údajov | Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista | ČD | 12 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 3.; Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 6.
|  |  |  | A10: Interná integrácia a konsolidácia údajov | Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista | ČD | 13 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 3.; Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 6.
57 | Nákup HW a krabicového SW | Nákup HW a krabicového SW pre riešenie okrem integrácie (Systémový SW) | zálohovací SW (cluster produkcia a test) licencie Veam |  |  | ks | 2 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 1.
58 |  |  | antivírusové aplikácie (cluster produkcia a test) pre databázový cluster |  |  | ks | 3 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 1.
59 |  |  | antivírusové aplikácie (cluster produkcia a test) pre aplikačný cluster |  |  | ks | 4 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 1.
60 |  |  | antivírusové aplikácie (cluster produkcia a test) pre mapový server |  |  | ks | 2 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 1.
61 |  |  | antivírusové aplikácie (cluster produkcia a test) pre webový server |  |  | ks | 2 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 1.
62 |  |  | antivírusové aplikácie (cluster produkcia a test) pre server správy identít |  |  | ks | 1 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 1.
63 |  |  | antivírusové aplikácie (cluster produkcia a test) pre API Gateway |  |  | ks | 2 | bar: Etapa plnenia/Čiastkové plnenie 1.
SPOLU
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Oprávnený zástupca uchádzača:
Miesto vystavenia:
Dátum vystavenia:
|  | Podpis oprávneného zástupcu uchádzača: |  |  | Pečiatka*:
Legenda:
uchádzač vyplní len šedé polia
ide o etapy plnenia / čiastkové plnenia; pole / polia vyplnené "X" znamená / znamenajú, že sa daná aktivita / výdavok/ výstup projektu bude realizovať v danej etape / v daných etapách / v čiastkovom plnení / v čiastkových plneniach.
|  | Vysvetlivky: | Človekodeň (ČD) = 8 (osem) človekohodín, strávených 1 (jedným) pracovníkom pri poskytovaní požadovaných služieb. Človekodňová sadzba musí obsahovať všetky náklady a výdavky uchádzača spojené s požadovaných služieb zákazky v celkovom predpokladanom rozsahu. Navrhovaná cenová ponuka sa zaokrúhli v zmysle matematických pravidiel na dve desatinné miesta. *Ak uchádzač nepoužíva pečiatku, tak uvedie obchodné meno uchádzača.
|  | Upozornenie: | Doba trvania zmluvného vzťahu bude 24 mesiacov od platnosti a účinnosti zmluvy. Verejný obstarávateľ v predloženej žiadosti o nenávratný finančný príspevok pod názvom „Centrálny údajový repozitár ÚKSÚP - komplexný projekt pre manažment údajov“, v rámci výzvy pod kódom OPII-2018/7/3-DOP, ktorú vyhlásil poskytovateľ nenávratného finančného príspevku (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu), počíta s objemom 3.435 (slovom:tritisícštyristotridsaťpäť) človekodní za celý predmet zákazky. Výzva pod kódom OPII-2018/7/3-DOP je zverejnená na webovej adrese http://informatizacia.sk/Aktu%C3%A1lne%20v%C3%BDzvy/26920s alebo na webovej adrese https://www.itms2014.sk/vyzva?id=2fda83ea-e545-40ee-be94-66b4bf1b43e9 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071V892 zo dňa 19. septembra 2019 je zverejnená na webovej adrese https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4221299&l=sk

## Formulár cenovej ponuky B
Tabuľka: Formulár cenovej ponuky "B"
Etapa | Obsah etapy | Cena spolu v EUR bez DPH za etapu / čiastkové plnenie | DPH v EUR | Cena spolu v EUR s DPH za etapu / čiastkové plnenie
1.etapa/čiastkové plnenie | Spoločné aplikačné komponenty.
Modul Centrálny register odrôd.
Verejný obstarávateľ požaduje riešiť v 1. etape vzhľadom na rozsah a zložitosť štruktúry údajov a následne ich migrácie.
2.etapa/čiastkové plnenie | Modul Vinohradnícky register.
Verejný obstarávateľ požaduje riešiť v 2. etape z dôvodu vysokej konzumácie údajov registra.
3.etapa/čiastkové plnenie | Modul Register dovozcov a výrobcov rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov.
Verejný obstarávateľ požaduje riešiť v 3. etape z dôvodu hlavného zdroja publikovania dát pre komerčnú sféru a pracovné toky s mnohými krokmi spracovania.
4.etapa/čiastkové plnenie | Modul Register dodávateľov a uznávania množiteľského materiálu.
5.etapa/čiastkové plnenie | Modul Register krmivárskych podnikov.
6.etapa/čiastkové plnenie | Modul Register ovocných sadov a chmeľníc.
SPOLU** (za etapy / čiastkové plnenia 1 až 6)
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Oprávnený zástupca uchádzača:
Miesto vystavenia:
Dátum vystavenia:
Podpis oprávneného zástupcu uchádzača: |  |  | Pečiatka*:
Legenda:
uchádzač vyplní len šedé polia
Vysvetlivky: | *Ak uchádzač nepoužíva pečiatku, tak uvedie obchodné meno uchádzača. **Číselné hodnoty vyjadrené v mene EUR musia byť rovnaké ako uvedené číselné hodnoty vyjadrené v mene EUR v tabuľke pod názvom „ Formulár cenovej ponuky A" v riadku SPOLU
Upozornenie: | Doba trvania zmluvného vzťahu bude 24 mesiacov od platnosti a účinnosti zmluvy. Verejný obstarávateľ v predloženej žiadosti o nenávratný finančný príspevok pod názvom „Centrálny údajový repozitár ÚKSÚP - komplexný projekt pre manažment údajov“, v rámci výzvy pod kódom OPII-2018/7/3-DOP, ktorú vyhlásil poskytovateľ nenávratného finančného príspevku (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu), počíta s objemom 3.435 (slovom:tritisícštyristotridsaťpäť) človekodní za celý predmet zákazky. Výzva pod kódom OPII-2018/7/3-DOP je zverejnená na webovej adrese http://informatizacia.sk/Aktu%C3%A1lne%20v%C3%BDzvy/26920s alebo na webovej adrese https://www.itms2014.sk/vyzva?id=2fda83ea-e545-40ee-be94-66b4bf1b43e9 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071V892 zo dňa 19. septembra 2019 je zverejnená na webovej adrese https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4221299&l=sk